## 任务总览
运管平台开发阶段 · 任务计划总览
项目：运管平台 ¦ 负责人：刘立国 ¦ 工期：2025-12-23 → 2026-02-27（66天） |  |  |  | 总计：485 项 ¦ ✅ 已完成：183 ¦ 🔄 进行中：65 ¦ ⏳ 未开始：237
任务ID | 所属模块 | 任务名称 | 责任人 | 开始日期 | 结束日期 | 工期(天) | 完成度 | 状态 | 备注
▶ 系统管理
T001 | 系统管理 | 登录方式 | 郭震 | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 12 | 100% | 已完成
T002 | 系统管理 | 登录页面优化 | 陈奇 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 5 | 100% | 已完成
T003 | 系统管理 | 机构设置 | 赵庆欣 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 11 | 100% | 已完成 | 需要联调调整
T004 | 系统管理 | 机构前端组件封装 | 陈奇 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 3 | 100% | 已完成
T005 | 系统管理 | 用户管理 | 赵庆欣 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 11 | 80% | 进行中 | 3月19号拿到人力用户信息同步接口 3月11号拿到接口字段码值说明
T006 | 系统管理 | 参数设置 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 1 | 100% | 已完成
T007 | 系统管理 | 工作平台 | 赵庆欣 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 4 | 100% | 已完成
T008 | 系统管理 | 工作平台前端 | 陈奇 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2 | 80% | 进行中
T009 | 系统管理 | 任务中心公共服务开发 | 赵庆欣 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1 | 100% | 已完成
T010 | 系统管理 | 消息中心开发 | 赵庆欣 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2 | 100% | 已完成
▶ 机构管理
T011 | 机构管理 | 机构开立/变更 | 陈义康 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 8 | 100% | 已完成
T012 | 机构管理 | 机构撤并管理 | 陈义康 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 8 | 100% | 已完成
▶ 人员管理
T013 | 人员管理 | 柜员信息维护申请表 | 杜宝祥 | 2026-01-20 | 2026-01-26 | 7 | 100% | 已完成 | 审批信息打印下载 公共实现
T014 | 人员管理 | 假期维护 | 吴卓隆 | 2025-12-23 | 2025-12-29 | 7 | 100% | 已完成
T015 | 人员管理 | 假期提前销假 | 吴卓隆 | 2025-12-23 | 2025-12-29 | 7 | 100% | 已完成
T016 | 人员管理 | 轮岗参数配置 | 吴卓隆 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 7 | 100% | 已完成
T017 | 人员管理 | 轮岗数据查询 | 吴卓隆 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 7 | 100% | 已完成
T018 | 人员管理 | 专业人才库入库人员名单 | 吴卓隆 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 7 | 100% | 已完成
▶ 移动办公
T019 | 移动办公 | 流程审批 | 陈奇 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 58 | 20% | 进行中 | 细化具体要放在移动端审批的功能
T020 | 移动办公 | 信息提醒与查看 | 陈奇 | 2026-03-16 | 2026-03-26 | 11 | 0% | 未开始
T021 | 移动办公 | 假期维护申请 | 陈奇 | 2026-03-16 | 2026-03-26 | 11 | 0% | 未开始
T022 | 移动办公 | 提前销假申请 | 陈奇 | 2026-03-16 | 2026-03-26 | 11 | 0% | 未开始
T023 | 移动办公 | 画像查看 | 陈奇 | 2026-04-09 | 2026-05-15 | 37 | 0% | 未开始
T024 | 移动办公 | 查库执行 | 陈奇 | 2026-03-27 | 2026-04-08 | 13 | 0% | 未开始
T025 | 移动办公 | 查库台账 | 陈奇 | 2026-03-27 | 2026-04-08 | 13 | 0% | 未开始
T026 | 移动办公 | 检查执行 | 陈奇 | 2026-03-27 | 2026-04-08 | 13 | 0% | 未开始
T027 | 移动办公 | 业务印章管理台账（重要物品） | 陈奇 | 2026-03-16 | 2026-03-26 | 11 | 0% | 未开始
T028 | 移动办公 | 电子登记簿（非指纹类） | 陈奇 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 3 | 95% | 进行中
T029 | 移动办公 | 案例库查看 | 陈奇 | 2026-03-27 | 2026-04-08 | 13 | 0% | 未开始
T030 | 移动办公 | 增加防伪水印 | 陈奇 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2 | 100% | 已完成
▶ 现金库存预警阈值测算
T031 | 现金库存预警阈值测算 | 现金库存预警阈值测算 | 陈义康 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2 | 100% | 已完成 | 湖仓数据表同步（已归为公共部门）
▶ 凭证管理
T032 | 凭证管理 | 重空或业务用纸版面设计 | 陈义康 | 2026-01-08 | 2026-01-17 | 10 | 100% | 已完成 | 工作流-退回
T033 | 凭证管理 | 凭证定制申请 | 陈义康 | 2026-01-08 | 2026-01-17 | 10 | 100% | 已完成 | 工作流-退回
T034 | 凭证管理 | 凭证定制信息维护 | 陈义康 | 2026-01-08 | 2026-01-17 | 10 | 100% | 已完成
T035 | 凭证管理 | 凭证申领登记簿 | 陈义康 | 2026-01-08 | 2026-01-17 | 10 | 100% | 已完成
T036 | 凭证管理 | 凭证移交 | 陈义康 | 2026-01-08 | 2026-01-17 | 10 | 100% | 已完成
T037 | 凭证管理 | 凭证作废登记簿 | 陈义康 | 2026-01-08 | 2026-01-17 | 10 | 100% | 已完成
T038 | 凭证管理 | 凭证销毁申请 | 陈义康 | 2026-01-08 | 2026-01-17 | 10 | 100% | 已完成
T039 | 凭证管理 | 凭证销毁登记簿 | 陈义康 | 2026-01-08 | 2026-01-17 | 10 | 100% | 已完成 | 需求取消
T040 | 凭证管理 | 凭证特殊使用申请 | 陈义康 | 2026-01-08 | 2026-01-17 | 10 | 100% | 已完成 | 工作流-退回
▶ 业务印章管理
T041 | 业务印章管理 | 业务印章设计 | 黄志文 | 2026-01-10 | 2026-01-19 | 10 | 100% | 已完成
T042 | 业务印章管理 | 业务印章申请 | 黄志文 | 2026-01-10 | 2026-01-19 | 10 | 100% | 已完成
T043 | 业务印章管理 | 业务印章入库登记 | 张辉 | 2026-01-10 | 2026-01-19 | 10 | 100% | 已完成 | 文件上传下载预览，后台改存储方式
T044 | 业务印章管理 | 业务印章停/启用 | 张辉 | 2026-01-10 | 2026-01-19 | 10 | 100% | 已完成 | 改为复核
T045 | 业务印章管理 | 业务印章移交 | 张辉 | 2026-01-10 | 2026-01-19 | 10 | 100% | 已完成 | 文件上传下载预览，后台改存储方式
T046 | 业务印章管理 | 业务印章销毁 | 黄志文 | 2026-01-10 | 2026-01-19 | 10 | 100% | 已完成
T047 | 业务印章管理 | 业务印章管理台账 | 张辉 | 2026-01-10 | 2026-01-19 | 10 | 100% | 已完成 | 文件上传下载预览，后台改存储方式
▶ 重要物品管理
T048 | 重要物品管理 | 重要物品种类维护 | 陈义康 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 9 | 100% | 已完成
T049 | 重要物品管理 | 重要物品登记 | 陈义康 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 9 | 100% | 已完成 | 数据权限 只能查询本机构和下级机构的数据
T050 | 重要物品管理 | 重要物品领取 | 陈义康 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 9 | 100% | 已完成
T051 | 重要物品管理 | 重要物品交接 | 陈义康 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 9 | 100% | 已完成
T052 | 重要物品管理 | 重要物品销毁 | 陈义康 | 2026-01-04 | 2026-01-07 | 4 | 100% | 已完成 | 无工作流
T053 | 重要物品管理 | 重要（备用）物品启用/停用 | 陈义康 | 2026-01-04 | 2026-01-07 | 4 | 100% | 已完成
▶ 查库管理
T054 | 查库管理 | 查库参数配置 | 高歌 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 1 | 100% | 已完成
T055 | 查库管理 | 查库执行计划 | 高歌 | 2025-12-25 | 2026-01-20 | 27 | 100% | 已完成
T056 | 查库管理 | 查库执行管理 | 高歌 | 2025-12-25 | 2026-01-20 | 27 | 100% | 已完成
T057 | 查库管理 | 查库执行管理-文件类接口解析 | 吴卓隆 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 8 | 100% | 已完成 | 文件数据返回接口已完成开发：二代货发假币收缴登记簿查询接口SCMS85341500** ==带回来的文件应该解析出具体数据==
T058 | 查库管理 | 查库执行台账 | 高歌 | 2025-12-25 | 2026-01-20 | 27 | 95% | 进行中 | 缺远程查库查看影像对接影像平台
T059 | 查库管理 | 业务印章查库计划 | 高歌 | 2025-12-25 | 2026-01-20 | 27 | 100% | 已完成
T060 | 查库管理 | 业务印章查库执行 | 高歌 | 2025-12-25 | 2026-01-20 | 27 | 100% | 已完成
T061 | 查库管理 | 电子印章查库计划 | 高歌 | 2025-12-25 | 2026-01-20 | 27 | 100% | 已完成
T062 | 查库管理 | 电子印章查库执行 | 高歌 | 2025-12-25 | 2026-01-20 | 27 | 100% | 已完成
T063 | 查库管理 | 转代执行查库 | 高歌 | 2025-12-25 | 2026-01-20 | 27 | 100% | 已完成
T064 | 查库管理 | 查库批量任务及远程任务推送+消息通知 | 高歌 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 8 | 100% | 已完成
▶ 检查管理
T065 | 检查管理 | 检查内容分类维护 | 李金阳 | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 3 | 100% | 已完成
T066 | 检查管理 | 检查问题分类维护 | 李金阳 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2 | 100% | 已完成
T067 | 检查管理 | 检查计划 | 李金阳 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | 20 | 100% | 已完成
T068 | 检查管理 | 检查执行 | 李金阳 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | 20 | 100% | 已完成
T069 | 检查管理 | 事实认定 | 李金阳 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | 20 | 100% | 已完成
T070 | 检查管理 | 结果确认 | 李金阳 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | 20 | 100% | 已完成
T071 | 检查管理 | 检查报告 | 李金阳 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | 20 | 100% | 已完成
T072 | 检查管理 | 问题跟踪整改 | 李金阳 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | 20 | 100% | 已完成
T073 | 检查管理 | 问题整改确认 | 李金阳 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | 20 | 100% | 已完成
T074 | 检查管理 | 检查人员管理 | 李金阳 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | 20 | 100% | 已完成
T075 | 检查管理 | 检查管理台账 | 李金阳 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | 20 | 100% | 已完成
▶ 电子登记簿
T076 | 电子登记簿 | 现金处理机具维护升级登记簿 | 吴卓隆 | 2026-01-20 | 2026-01-31 | 12 | 100% | 已完成
T077 | 电子登记簿 | 非管库人员入库登记簿 | 吴卓隆 | 2026-01-20 | 2026-01-31 | 12 | 100% | 已完成
T078 | 电子登记簿 | 登记运营主管工作日志交易 | 吴卓隆 | 2026-01-20 | 2026-01-31 | 12 | 100% | 已完成 | 待柜面确认同步考勤数据方式
T079 | 电子登记簿 | 登记运营主管工作日志报表 | 吴卓隆 | 2026-01-20 | 2026-01-31 | 12 | 100% | 已完成
T080 | 电子登记簿 | 会计岗位交接登记簿 | 吴卓隆 | 2026-01-20 | 2026-01-31 | 12 | 100% | 已完成
▶ 审批流程管理
T081 | 审批流程管理 | 自助设备机构长款申请调账单 | 黄志文 | 2026-01-29 | 2026-02-12 | 15 | 100% | 已完成 | 待柜面联调
T082 | 审批流程管理 | 客户单户优惠汇率维护 | 黄志文 | 2026-01-29 | 2026-02-12 | 15 | 80% | 进行中 | 差核心接口
T083 | 审批流程管理 | 资金调拨单流程 | 黄志文 | 2026-01-29 | 2026-02-12 | 15 | 80% | 进行中
▶ 知识库
T084 | 知识库 | 知识库管理 | 黄志文 | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 26 | 0% | 未开始
T085 | 知识库 | 智能检索 | 黄志文 | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 26 | 0% | 未开始
▶ 报告功能
T086 | 报告功能 | 报告模板管理 |  |  |  |  | 0% | 未开始
T087 | 报告功能 | 报告生成 |  |  |  |  | 0% | 未开始
T088 | 报告功能 | 数据查看 |  |  |  |  | 0% | 未开始
T089 | 报告功能 | 数据补录管理-任务列表 |  |  |  |  | 0% | 未开始
T090 | 报告功能 | 数据补录管理-新增补录任务 |  |  |  |  | 0% | 未开始
T091 | 报告功能 | 数据补录管理-待补录数据表列表 |  |  |  |  | 0% | 未开始
T092 | 报告功能 | 数据补录管理-补录数据明细 |  |  |  |  | 0% | 未开始
T093 | 报告功能 | 补录情况查看 |  |  |  |  | 0% | 未开始
▶ 案例库管理
T094 | 案例库管理 | 新增案例 | 杜宝祥 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 3 | 100% | 已完成 | 对接存储平台公共方法实现
T095 | 案例库管理 | 案例下线 | 杜宝祥 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 3 | 100% | 已完成
T096 | 案例库管理 | 案例查询 | 杜宝祥 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 3 | 100% | 已完成
▶ 自定义数据填写
T097 | 自定义数据填写 | 新增模板 | 赵庆欣 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 11 | 100% | 已完成
T098 | 自定义数据填写 | 模板编辑 | 赵庆欣 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 11 | 100% | 已完成
T099 | 自定义数据填写 | 模板查询 | 赵庆欣 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 11 | 100% | 已完成
T100 | 自定义数据填写 | 模板复核 | 赵庆欣 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 11 | 100% | 已完成
T101 | 自定义数据填写 | 任务发布 | 赵庆欣 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 11 | 100% | 已完成
T102 | 自定义数据填写 | 模板收回 | 赵庆欣 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 11 | 100% | 已完成
T103 | 自定义数据填写 | 任务管理 | 赵庆欣 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 11 | 100% | 已完成
T104 | 自定义数据填写 | 填写情况查看 | 赵庆欣 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 11 | 100% | 已完成
▶ 其他
T105 | 其他 | 交易评分 | 陈义康 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 1 | 100% | 已完成
▶ 档案管理-网点登记
T106 | 档案管理-网点登记 | 扫描凭证登记 | 张辉 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 3 | 100% | 进行中 | 细节及公共部分待优化
T107 | 档案管理-网点登记 | 非扫描凭证登记 | 张辉 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2 | 100% | 进行中 | 细节及公共部分待优化
▶ 档案管理-签收整理
T108 | 档案管理-签收整理 | 凭证签收 | 张辉 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 5 | 100% | 已完成
T109 | 档案管理-签收整理 | 封包 | 张辉 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 3 | 100% | 已完成
T110 | 档案管理-签收整理 | 封箱 | 张辉 | 2026-03-05 | 2026-03-07 | 3 | 100% | 已完成
T111 | 档案管理-签收整理 | 册入库提交 | 张辉 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 6 | 50% | 进行中
T112 | 档案管理-签收整理 | 包入库提交 | 张辉 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2 | 20% | 进行中
T113 | 档案管理-签收整理 | 箱入库提交 | 张辉 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2 | 20% | 进行中
▶ 档案管理-科学保管
T114 | 档案管理-科学保管 | 包入库签收 | 陈义康 | 2026-03-03 | 2026-03-07 | 5 | 100% | 已完成
T115 | 档案管理-科学保管 | 箱入库签收 | 陈义康 | 2026-03-03 | 2026-03-07 | 5 | 100% | 已完成
T116 | 档案管理-科学保管 | 册入库签收 | 陈义康 | 2026-03-03 | 2026-03-07 | 5 | 100% | 已完成 | 条形码（跟随打印功能一起）
T117 | 档案管理-科学保管 | 按包入库上架与下架 | 陈义康 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 5 | 100% | 已完成
T118 | 档案管理-科学保管 | 按箱入库上架与下架 | 陈义康 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 5 | 100% | 已完成
T119 | 档案管理-科学保管 | 按册入库上架与下架 | 陈义康 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 5 | 100% | 已完成
T120 | 档案管理-科学保管 | 会计档案保管登记簿（包） | 张辉 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 4 | 0% | 未开始
T121 | 档案管理-科学保管 | 会计档案保管登记簿（册） | 张辉 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2 | 0% | 未开始
T122 | 档案管理-科学保管 | 包移库/移交 | 陈义康 | 2026-03-14 | 2026-03-18 | 5 | 0% | 进行中
T123 | 档案管理-科学保管 | 箱移库/移交 | 陈义康 | 2026-03-14 | 2026-03-18 | 5 | 0% | 进行中
T124 | 档案管理-科学保管 | 册移库/移交 | 陈义康 | 2026-03-14 | 2026-03-18 | 5 | 0% | 进行中
T125 | 档案管理-科学保管 | 盘库管理 | 张辉 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 5 | 0% | 未开始
T126 | 档案管理-科学保管 | 盘库异常登记簿 | 张辉 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2 | 0% | 未开始
T127 | 档案管理-科学保管 | 库房拆包 | 张辉 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2 | 0% | 未开始
T128 | 档案管理-科学保管 | 库房拆箱 | 张辉 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 0% | 未开始
T129 | 档案管理-科学保管 | 档案鉴定 | 李金阳 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 13 | 90% | 进行中 | 时间包含工作流，但是现在无法做，自行预留时间
T130 | 档案管理-科学保管 | 鉴定结果查询 | 李金阳 | 2026-03-05 | 2026-03-14 | 10 | 90% | 进行中
T131 | 档案管理-科学保管 | 电子档案鉴定 | 李金阳 | 2026-03-05 | 2026-03-14 | 10 | 90% | 进行中
▶ 档案管理-档案借阅
T132 | 档案管理-档案借阅 | 借阅申请 | 陈义康 | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 9 | 0% | 未开始
T133 | 档案管理-档案借阅 | 借阅审批 | 陈义康 | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 9 | 0% | 未开始
T134 | 档案管理-档案借阅 | 借阅确认 | 陈义康 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 5 | 0% | 未开始
T135 | 档案管理-档案借阅 | 借阅登记簿 | 陈义康 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 5 | 0% | 未开始
T136 | 档案管理-档案借阅 | 电子档案调阅查询 | 陈义康 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2 | 0% | 未开始
▶ 档案管理-档案销毁
T137 | 档案管理-档案销毁 | 销毁申请 | 高歌 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 10 | 0% | 未开始 | 时间包含工作流，但是现在无法做，自行预留时间
T138 | 档案管理-档案销毁 | 销毁确认 | 高歌 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 10 | 0% | 未开始
▶ 档案管理-档案查询
T139 | 档案管理-档案查询 | 档案影像查询 | 高歌 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 5 | 0% | 未开始 | 暂停
T140 | 档案管理-档案查询 | 影像操作登记簿 | 高歌 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2 | 0% | 未开始 | 暂停
T141 | 档案管理-档案查询 | 扫描凭证查询 | 陈义康 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 14 | 100% | 已完成
T142 | 档案管理-档案查询 | 非扫描凭证查询 | 陈义康 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2 | 100% | 已完成
T143 | 档案管理-档案查询 | 包查询 | 陈义康 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 4 | 100% | 已完成
T144 | 档案管理-档案查询 | 箱查询 | 陈义康 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 4 | 100% | 已完成
T145 | 档案管理-档案查询 | 库房容量查询 | 张辉 | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 22 | 80% | 进行中 | 持续补充功能
T146 | 档案管理-档案查询 | 库房机构查询 | 高歌 | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 3 | 70% | 进行中
T147 | 档案管理-档案查询 | 库房日志查询 | 张辉 | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 22 | 20% | 进行中 | 持续补充操作日志保存功能
T148 | 档案管理-档案查询 | 打印信息查询-及各个模块的打印功能 | 张辉 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 10 | 0% | 未开始 | 暂停
T149 | 档案管理-档案查询 | 档案汇总查询 | 高歌 | 2026-03-25 | 2026-03-28 | 4 | 0% | 未开始
▶ 档案管理-常量定义
T150 | 档案管理-常量定义 | 库房定义 | 张辉 | 2026-02-05 | 2026-02-07 | 3 | 100% | 已完成
T151 | 档案管理-常量定义 | 档案代码定义 | 张辉 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2 | 90% | 进行中 | 缺少授权组件
T152 | 档案管理-常量定义 | 常量维护记录查询 | 张辉 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2 | 90% | 进行中 | 缺少授权组件的授权人字段保存到记录
▶ 视图画像
T153 | 视图画像 | 机构监测画像 | 李金阳 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 19 | 0% | 未开始
T154 | 视图画像 | 机构画像 | 李金阳 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 19 | 0% | 未开始
T155 | 视图画像 | 人员汇总画像 | 李金阳 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 19 | 0% | 未开始
T156 | 视图画像 | 单个员工画像 | 李金阳 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 19 | 0% | 未开始
T157 | 视图画像 | 员工风险画像 | 李金阳 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 19 | 0% | 未开始
T158 | 视图画像 | 运营风险监测画像 | 李金阳 | 2026-04-07 | 2026-04-25 | 19 | 0% | 未开始
T159 | 视图画像 | 支付交易画像 | 李金阳 | 2026-04-07 | 2026-04-25 | 19 | 0% | 未开始
T160 | 视图画像 | 账户管理画像 | 李金阳 | 2026-04-07 | 2026-04-25 | 19 | 0% | 未开始
T161 | 视图画像 | 现金业务画像 | 李金阳 | 2026-04-07 | 2026-04-25 | 19 | 0% | 未开始
T162 | 视图画像 | 业务全景画像 | 李金阳 | 2026-04-07 | 2026-04-25 | 19 | 0% | 未开始
T163 | 视图画像 | 集中监督监控大屏 | 李金阳 | 2026-04-26 | 2026-05-15 | 20 | 0% | 未开始
T164 | 视图画像 | 远程银行监控大屏 | 李金阳 | 2026-04-26 | 2026-05-15 | 20 | 0% | 未开始
T165 | 视图画像 | 资金清算监控大屏 | 李金阳 | 2026-04-26 | 2026-05-15 | 20 | 0% | 未开始
T166 | 视图画像 | 集中作业监控大屏 | 李金阳 | 2026-04-26 | 2026-05-15 | 20 | 0% | 未开始
T167 | 视图画像 | 集中授权监控大屏 | 李金阳 | 2026-04-26 | 2026-05-15 | 20 | 0% | 未开始
T168 | 视图画像 | 云图画像 | 李金阳 | 2026-04-26 | 2026-05-15 | 20 | 0% | 未开始
▶ 监督预警-模型实验室-模型管理
T169 | 监督预警-模型实验室-模型管理 | 自定义监督模型 | 黄志文 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 6 | 25% | 进行中
T170 | 监督预警-模型实验室-模型管理 | 自定义预警模型 | 杜宝祥 | 2026-01-27 | 2026-02-12 | 17 | 100% | 已完成 | 需求实现方案待定，暂停中，需推进关联方确认取数方案
T171 | 监督预警-模型实验室-模型管理 | 积分卡模型 | 杜宝祥 | 2026-01-27 | 2026-02-12 | 17 | 100% | 已完成 | 需求实现方案待定，暂停中，需推进关联方确认取数方案后和湖仓对接指标加工方案
T172 | 监督预警-模型实验室-模型管理 | 预警模型查询 | 杜宝祥 | 2026-01-27 | 2026-02-12 | 17 | 100% | 已完成 | 合并
T173 | 监督预警-模型实验室-模型管理 | AI智能分析 | 杜宝祥 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2 | 100% | 已完成 | 嵌入页面需要登录，对接方答复没法配合对接，需要自己研究，暂缓（建议系统内挂链接弹出登录页）
T174 | 监督预警-模型实验室-模型管理 | 规则命中可视化 | 杜宝祥 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2 | 100% | 已完成 | 需求实现方案待定，暂停中
▶ 监督预警-模型实验室-模型试验
T175 | 监督预警-模型实验室-模型试验 | 监督模型试验 | 黄志文 | 2026-01-30 | 2026-02-12 | 14 | 60% | 进行中 | 页面展示需要调整 等接口实际联通还需要再详细调整 验印控件没给也没集成
T176 | 监督预警-模型实验室-模型试验 | 预警模型试验 | 黄志文 | 2026-02-25 | 2026-03-12 | 16 | 0% | 未开始
▶ 监督预警-配置管理
T177 | 监督预警-配置管理 | 派单开关 | 高歌 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 1 | 100% | 已完成 | 参数管理实现 后面配置
T178 | 监督预警-配置管理 | 派单人员管理 | 黄志文 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 3 | 90% | 进行中 | 数据权限配置项依赖于业务提供（综合质检：集中作业、集中授权、远程银行、未监督交易），待提供后可补充
T179 | 监督预警-配置管理 | 派单顺序管理 | 黄志文 | 2026-04-07 | 2026-04-15 | 9 | 0% | 未开始 | 合并在派单任务管理的后台代码中实现
T180 | 监督预警-配置管理 | 派单任务管理 | 高歌 | 2026-01-26 | 2026-01-31 | 6 | 90% | 进行中 | 涉及到规则变更后的任务重分配
T181 | 监督预警-配置管理 | 可疑名单管理 | 高歌 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2 | 100% | 已完成 | 明全做部分，后续高歌完善
T182 | 监督预警-配置管理 | 派单任务分配 | 黄志文 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 8 | 30% | 进行中
T183 | 监督预警-配置管理 | 白名单管理 | 高歌 | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 4 | 100% | 已完成
T184 | 监督预警-配置管理 | 质检规则配置 | 李金阳 | 2026-01-23 | 2026-01-28 | 6 | 90% | 进行中 | 1、部分字典是从业务表进行获取，但对应业务表暂时还没有
T185 | 监督预警-配置管理 | 质检难度系数配置 | 高歌 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 3 | 95% | 进行中 | 缺少交易码码值
▶ 监督预警-任务处理
T186 | 监督预警-任务处理 | 监督任务处理 | 黄志文 | 2026-02-25 | 2026-03-08 | 12 | 0% | 未开始 | 文哥在处理
T187 | 监督预警-任务处理 | 预警任务处理（总行模式） | 黄志文 | 2026-03-13 | 2026-03-31 | 19 | 0% | 未开始
T188 | 监督预警-任务处理 | 预警任务处理（分行模式） | 黄志文 | 2026-04-01 | 2026-04-27 | 27 | 0% | 未开始 | 暂不做
T189 | 监督预警-任务处理 | 质检任务处理 | 李金阳 | 2026-02-25 | 2026-03-31 | 35 | 10% | 进行中 | 暂停
▶ 监督预警-差错管理
T190 | 监督预警-差错管理 | 差错定义 | 杜宝祥 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2 | 100% | 已完成
T191 | 监督预警-差错管理 | 处理单创建 | 黄志文 | 2026-03-09 | 2026-03-31 | 23 | 0% | 未开始 | 文哥在处理
T192 | 监督预警-差错管理 | 处理单待办 | 黄志文 | 2026-03-09 | 2026-03-31 | 23 | 0% | 未开始 | 文哥在处理
T193 | 监督预警-差错管理 | 处理单待办-下发网点差错处理 | 黄志文 | 2026-04-07 | 2026-04-20 | 14 | 0% | 未开始 | 优先处理 数据结构差流水部分没定下来 暂时没法给柜面提供
T194 | 监督预警-差错管理 | 处理单查询 | 黄志文 | 2026-03-09 | 2026-03-31 | 23 | 0% | 未开始 | 文哥在处理
▶ 监督预警-模型实验室-综合查询
T195 | 监督预警-模型实验室-综合查询 | 监督信息查询 | 高歌 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 8 | 90% | 进行中 | 先做主界面列表查询和导出
T196 | 监督预警-模型实验室-综合查询 | 预警信息查询 | 高歌 | 2026-02-05 | 2026-02-28 | 24 | 90% | 进行中 | 缺少查看影像公共写法，其余完成，预警任务完成后调用公共页面
T197 | 监督预警-模型实验室-综合查询 | 柜员风险积分查询 | 杜宝祥 | 2026-04-17 | 2026-05-15 | 29 | 0% | 未开始
T198 | 监督预警-模型实验室-综合查询 | 质检信息查询 | 高歌 | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 4 | 70% | 进行中 | 明细页面李金阳做完调用
T199 | 监督预警-模型实验室-综合查询 | 重点监督模型比例查询 | 张辉 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1 | 100% | 已完成
T200 | 监督预警-模型实验室-综合查询 | 维护记录查询 | 张辉 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1 | 100% | 已完成
T201 | 监督预警-模型实验室-综合查询 | 柜员风险积分批量任务 | 杜宝祥 | 2026-04-17 | 2026-05-15 | 29 | 0% | 未开始
T202 | 监督预警-模型实验室-综合查询 | 授权登记簿 | 杜宝祥 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1 | 100% | 已完成
T203 | 监督预警-模型实验室-综合查询 | 模型数据查询 | 高歌 | 2026-03-05 | 2026-03-08 | 4 | 100% | 已完成
▶ 监督预警-模型实验室-统计报表
T204 | 监督预警-模型实验室-统计报表 | 业务量统计表 | 高歌 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 8 | 50% | 进行中 | 外部接口无法进行后面
T205 | 监督预警-模型实验室-统计报表 | 逾期处理单统计表 | 高歌 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 8 | 50% | 进行中 | 外部接口无法进行后面
T206 | 监督预警-模型实验室-统计报表 | 操作员工作量统计表 | 高歌 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 8 | 50% | 进行中 | 外部接口无法进行后面
▶ 监督预警-模型实验室-历史数据查询
T207 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 操作员工作量统计表 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T208 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 业务量与凭证量统计表 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T209 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 柜员差错明细表 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T210 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 网点柜员业务量统计表 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T211 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 模型数据统计表 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T212 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 处理单查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T213 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 模型日志 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T214 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 日志(用户角色更改记录)查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T215 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 再监督日志查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T216 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 授权信息查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T217 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 省中心预警日志查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T218 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 流水信息查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T219 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 影像查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T220 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 历史监督信息查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T221 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 智能监督数据查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T222 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 重点监督再监督查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T223 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 历史预警信息查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T224 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 准实时历史预警信息查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T225 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 历史作业授权质检查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T226 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 柜员交接日志 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T227 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 主管工作日志 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T228 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 柜员假期维护 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
▶ 监督预警-批量任务
T229 | 监督预警-批量任务 | 监督T+0数据入库后整合至监督主流水表批量任务 | 黄志文 | 2026-02-25 | 2026-03-06 | 10 | 0% | 进行中
T230 | 监督预警-批量任务 | 监督T+1数据入库批量任务 -存款证明处理信息 RB_DEPOSIT_CERT_REC | 杜宝祥 | 2026-02-04 | 2026-03-06 | 31 | 100% | 已完成
T231 | 监督预警-批量任务 | 监督T+1数据入库批量任务 -代理人信息登记簿 RB_COMMISSION_REGISTER | 杜宝祥 | 2026-02-04 | 2026-03-06 | 31 | 100% | 已完成
T232 | 监督预警-批量任务 | 监督T+1数据入库批量任务 -凭证更换信息表 RB_VOUCHER_CHANGE_INFO | 杜宝祥 | 2026-02-04 | 2026-03-06 | 31 | 100% | 已完成
T233 | 监督预警-批量任务 | 监督T+1数据入库批量任务 -账户密码修改历史表 RB_PASSWORD_HIST | 杜宝祥 | 2026-02-04 | 2026-03-06 | 31 | 100% | 已完成
T234 | 监督预警-批量任务 | 监督T+1数据入库批量任务 -账户挂失明细 RB_VOUCHER_LOST_DETAIL | 杜宝祥 | 2026-02-04 | 2026-03-06 | 31 | 100% | 已完成 | 转实时
T235 | 监督预警-批量任务 | 监督T+1数据入库批量任务 -批量转账明细登记簿 RB_BATCH_TRANSFER_DETAIL | 杜宝祥 | 2026-02-04 | 2026-03-06 | 31 | 100% | 已完成
T236 | 监督预警-批量任务 | 监督T+1数据入库批量任务 -账户遗产继承表 RB_INHERIT | 杜宝祥 | 2026-02-04 | 2026-03-06 | 31 | 100% | 已完成
T237 | 监督预警-批量任务 | 监督T+1数据入库批量任务 -客户账户信息表 RB_CLIENT_ACCT | 杜宝祥 | 2026-02-04 | 2026-03-06 | 31 | 100% | 已完成
T238 | 监督预警-批量任务 | 监督T+1数据入库批量任务 -合约基本信息表 AGR_BASE_AGREEMENT | 杜宝祥 | 2026-02-04 | 2026-03-06 | 31 | 100% | 已完成
T239 | 监督预警-批量任务 | 监督T+1数据入库批量任务 -客户联系人表 CIF_CONTACT_LIST | 杜宝祥 | 2026-02-04 | 2026-03-06 | 31 | 100% | 已完成
T240 | 监督预警-批量任务 | 监督T+1数据入库批量任务 -联网核查结果表 tbl_tranlog2 | 杜宝祥 | 2026-02-04 | 2026-03-06 | 31 | 100% | 已完成 | 转实时
T241 | 监督预警-批量任务 | 监督T+1数据入库后整合至监督主流水表批量任务 | 黄志文 | 2026-02-04 | 2026-03-06 | 31 | 0% | 未开始
T242 | 监督预警-批量任务 | 预警T+1数据入库批量任务 -挂销账挂账登记簿 IA_HANG_ACCOUNT_REG | 杜宝祥 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 11 | 100% | 已完成
T243 | 监督预警-批量任务 | 预警T+1数据入库批量任务 -凭证转移表 TB_VOUCHER_MOVE | 杜宝祥 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 11 | 100% | 已完成
T244 | 监督预警-批量任务 | 预警T+1数据入库批量任务 -客户关系表 CIF_CROSS_RELATIONS | 杜宝祥 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 11 | 100% | 已完成
T245 | 监督预警-批量任务 | 预警T+1数据入库批量任务 -现金长短款挂账登记明细表 TB_CASH_SIGN_DETAIL | 杜宝祥 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 11 | 100% | 已完成
T246 | 监督预警-批量任务 | 预警T+1数据入库批量任务 -帐户密码表 RB_PASSWORD | 杜宝祥 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 11 | 100% | 已完成
T247 | 监督预警-批量任务 | 预警T+1数据入库批量任务 -客户证件信息 CIF_CLIENT_DOCUMENT | 杜宝祥 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 11 | 100% | 已完成
T248 | 监督预警-批量任务 | 预警T+1数据入库批量任务 -帐户限制表 RB_RESTRAINTS | 杜宝祥 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 11 | 100% | 已完成
T249 | 监督预警-批量任务 | 预警T+1数据入库批量任务 -限制类型表 RB_RESTRAINT_TYPE | 杜宝祥 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 11 | 100% | 已完成
T250 | 监督预警-批量任务 | 预警T+1数据入库批量任务 -法人客户附加信息表 CIF_CLIENT_CORP | 杜宝祥 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 11 | 100% | 已完成
T251 | 监督预警-批量任务 | 预警T+1数据入库批量任务 -尾箱基本信息表 TB_TAILBOX | 杜宝祥 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 11 | 100% | 已完成
T252 | 监督预警-批量任务 | 预警T+1数据入库批量任务 -个人客户信息表 CIF_CLIENT_INDVL | 杜宝祥 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 11 | 100% | 已完成
T253 | 监督预警-批量任务 | 其他T+1外系统表入库（30张） | 杜宝祥 | 2026-02-05 | 2026-03-06 | 30 | 100% | 已完成 | 编码完成，需要拿到上游系统文件进行测试，文件名称，文件字段顺序，字段个数等进行微调
T254 | 监督预警-批量任务 | 质检T+0数据入库批量任务 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-26 | 11 | 0% | 未开始
T255 | 监督预警-批量任务 | 监督试验准实时模型批量任务 | 黄志文 | 2026-02-04 | 2026-02-12 | 9 | 0% | 未开始
T256 | 监督预警-批量任务 | 监督试验T+1模型批量任务 | 黄志文 | 2026-02-04 | 2026-02-12 | 9 | 0% | 未开始
T257 | 监督预警-批量任务 | 监督正式准实时模型批量任务 | 黄志文 | 2026-02-04 | 2026-02-12 | 9 | 0% | 未开始
T258 | 监督预警-批量任务 | 监督正式T+1模型批量任务 | 黄志文 | 2026-02-04 | 2026-02-12 | 9 | 0% | 未开始
T259 | 监督预警-批量任务 | 预警试验模型批量任务 | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 32 | 0% | 未开始 | 待细化76个模型的开发任务，补充人员
T260 | 监督预警-批量任务 | 质检规则提取批量任务 | 李金阳 | 2026-02-04 | 2026-02-12 | 9 | 100% | 已完成
▶ 外联服务
T261 | 外联服务 | 已确定16个接口挡板 | 吴卓隆 | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 4 | 100% | 已完成
T262 | 外联服务 | ESB对接 | 吴卓隆 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 4 | 100% | 已完成
T263 | 外联服务 | 新增接口挡板（4个） | 吴卓隆 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2 | 100% | 已完成
T264 | 外联服务 | ESB集成公共部分封装 | 吴卓隆 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2 | 100% | 已完成
T265 | 外联服务 | 数字人后台接口开发 | 吴卓隆 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 0% | 未开始
T266 | 外联服务 | 新增接口挡板（2个） | 吴卓隆 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 1 | 100% | 已完成
T267 | 外联服务 | 外联系统接口开发、联通性测试（35个接口） | 吴卓隆 | 2026-02-25 | 2026-03-12 | 16 | 100% | 已完成
T268 | 外联服务 | OCR识别公共API开发 | 郭震 | 2026-03-19 | 2026-04-15 | 28 | 20% | 进行中
▶ 柜面审批流程开发
T269 | 柜面审批流程开发 | 内部账开户 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T270 | 柜面审批流程开发 | 内部账销户 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T271 | 柜面审批流程开发 | 内部户特殊记账 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T272 | 柜面审批流程开发 | 内部账借贷 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T273 | 柜面审批流程开发 | 待销账挂账 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T274 | 柜面审批流程开发 | 待销账销账 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T275 | 柜面审批流程开发 | 内部账业务冲正 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T276 | 柜面审批流程开发 | 内部账现金交易 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T277 | 柜面审批流程开发 | 内部账户维护 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T278 | 柜面审批流程开发 | 内部账销户回退 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T279 | 柜面审批流程开发 | 内部账场景管理 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T280 | 柜面审批流程开发 | 内部账场景记账 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T281 | 柜面审批流程开发 | 内部账同借同贷 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T282 | 柜面审批流程开发 | 内部账跨行汇兑(本地) | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T283 | 柜面审批流程开发 | 内部账跨行汇兑(集中作业) | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T284 | 柜面审批流程开发 | 内部账行内转账(本地) | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T285 | 柜面审批流程开发 | 内部账行内转账(集中作业) | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T286 | 柜面审批流程开发 | 对公通存(内部账付款) | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
▶ 任务调度
T287 | 任务调度 | 任务调度引擎大字段改造 | 赵庆欣 | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 4 | 100% | 已完成
▶ 流程引擎
T288 | 流程引擎 | 设计器-触发器 | 黄志文 | 2026-01-20 | 2026-01-31 | 12 | 100% | 已完成
T289 | 流程引擎 | 设计器-包容分支 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T290 | 流程引擎 | 设计器-路由分支 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T291 | 流程引擎 | 设计器-并行分支 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T292 | 流程引擎 | 设计器-自动拒绝 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T293 | 流程引擎 | 设计器-自动通过 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T294 | 流程引擎 | 通用审批壳- PC | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T295 | 流程引擎 | 通用审批壳-移动端 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-31 | 28 | 0% | 进行中
T296 | 流程引擎 | API-转办 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T297 | 流程引擎 | API-委派 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T298 | 流程引擎 | API-代理 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T299 | 流程引擎 | API-加签 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T300 | 流程引擎 | API-减签 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T301 | 流程引擎 | API-抄送 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T302 | 流程引擎 | API-拿回 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
T303 | 流程引擎 | API-撤销 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 100% | 已完成
▶ 数据贯标
T304 | 数据贯标 | 数据库初始贯标（补全中文描述） | 郭震 | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 3 | 100% | 已完成
▶ 集成部署
T305 | 集成部署 | 宝蓝德中间件集成支持 | 郭震 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2 | 100% | 已完成 | 废弃宝兰德部署
T306 | 集成部署 | devops持续集成支持 | 郭震 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 3 | 100% | 已完成 | 根据devops平台人员要求目前只需提供主机信息，现已提供，等待后续指令
▶ 非功能需求实现
T307 | 非功能需求实现 | 非功能需求开发 | 赵庆欣 | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 24 | 0% | 未开始
▶ 信息安全需求实现
T308 | 信息安全需求实现 | 信息安全需求开发 | 赵庆欣 | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 24 | 0% | 未开始
▶ 自定义登记簿开发
T309 | 自定义登记簿开发 | 自定义登记簿开发后端 | 赵庆欣 | 2026-01-26 | 2026-02-12 | 18 | 100% | 已完成
T310 | 自定义登记簿开发 | 自定义登记簿开发前端 | 陈奇 | 2026-01-21 | 2026-01-31 | 11 | 100% | 已完成
▶ 档案管理服务原型集成
T311 | 档案管理服务原型集成 | 前端集成到乾坤 | 黄志文 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 30 | 0% | 未开始
T312 | 档案管理服务原型集成 | 后台功能裁剪并迁移 | 赵庆欣 | 2026-01-20 | 2026-01-31 | 12 | 100% | 已完成
▶ 移动门户集成
T313 | 移动门户集成 | 移动端框架搭建 | 陈奇 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 11 | 90% | 进行中
▶ 公共组件开发
T314 | 公共组件开发 | 授权认证 | 黄志文 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | 7 | 100% | 已完成
T315 | 公共组件开发 | 前端页面文件预览 | 陈奇 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 1 | 80% | 进行中
▶ 数字人对接
T316 | 数字人对接 | 大屏播报对接数字人 | 陈奇 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 10 | 0% | 未开始
T317 | 数字人对接 | 菜单跳转对接数字人 | 陈奇 | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 21 | 0% | 未开始
▶ 考培服务
T318 | 考培服务 | 功能裁剪 | 赵庆欣 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 30 | 0% | 未开始
T319 | 考培服务 | 后端集成配置中心 | 赵庆欣 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 30 | 0% | 未开始
T320 | 考培服务 | 对接统一的认证授权 | 赵庆欣 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 30 | 0% | 未开始
T321 | 考培服务 | 对接统一的数据字典处理 | 赵庆欣 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 30 | 0% | 未开始
T322 | 考培服务 | 对接统一的机构查询 | 赵庆欣 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 30 | 0% | 未开始
T323 | 考培服务 | 对接统一的用户查询 | 赵庆欣 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 30 | 0% | 未开始
▶ 其他
T324 | 其他 | 整理开发规范文档 | 赵庆欣 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | 100% | 已完成
T325 | 其他 | OCR部署 | 郭震 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2 | 100% | 已完成
T326 | 其他 | BI部署 | 郭震 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 1 | 100% | 已完成
T327 | 其他 | 扫描漏洞修复 | 赵庆欣 | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 10 | 0% | 未开始
T328 | 其他 | pass平台对接 | 郭震 | 2026-02-04 | 2026-02-12 | 9 | 100% | 已完成
T329 | 其他 | 影像平台对接 | 郭震 | 2026-02-04 | 2026-02-12 | 9 | 100% | 已完成 | 查询
T330 | 其他 | 对柜面发布接口联调 | 郭震 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 8 | 0% | 未开始 | 等待柜面系统联调
T331 | 其他 | xxljob重新集成并针对自增主键进行调整 | 郭震 | 2026-04-07 | 2026-04-15 | 9 | 0% | 未开始
T332 | 其他 | 日志收集 | 黄志文 | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 3 | 100% | 已完成
T333 | 其他 | 自动派单 | 陈义康 | 2026-04-16 | 2026-05-15 | 29 | 0% | 未开始
▶ 批量任务模型-普通预警模型
T334 | 批量任务模型-普通预警模型 | 账户开变销超期备案预警 | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T335 | 批量任务模型-普通预警模型 | 客户预留信息与员工信息一致预警 | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T336 | 批量任务模型-普通预警模型 | 员工与客户往来异常预警 | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T337 | 批量任务模型-普通预警模型 | 当日电子验印业务异常提示预警 | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T338 | 批量任务模型-普通预警模型 | 隔日电子验印业务异常提示预警 | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T339 | 批量任务模型-普通预警模型 | 借款资金异常往来预警 | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T340 | 批量任务模型-普通预警模型 | 人工未及时异地授权预警 | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T341 | 批量任务模型-普通预警模型 | 人工未及时普借回执预警 | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T342 | 批量任务模型-普通预警模型 | 超期查复业务预警 | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T343 | 批量任务模型-普通预警模型 | 自动柜员机未按时清机提示预警 | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T344 | 批量任务模型-普通预警模型 | 机构日终批处理后在途资金预警 | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T345 | 批量任务模型-普通预警模型 | 在途凭证长时间不入账提示预警 | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T346 | 批量任务模型-普通预警模型 | 在途凭证超次日未入库预警 | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T347 | 批量任务模型-普通预警模型 | 超期处理挂账业务 | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T348 | 批量任务模型-普通预警模型 | 对账不一致预警 | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T349 | 批量任务模型-普通预警模型 | 4629-内部账户出现借方余额预警 | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T350 | 批量任务模型-普通预警模型 | 异地客户交易异常预警 | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T351 | 批量任务模型-普通预警模型 | 客户异常处置账户预警 | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T352 | 批量任务模型-普通预警模型 | 客户大额异常开户预警 | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T353 | 批量任务模型-普通预警模型 | 对公账户法定代表人交叉任职 | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T354 | 批量任务模型-普通预警模型 | 异常开卡并开通非柜面渠道业务 | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T355 | 批量任务模型-普通预警模型 | 聚合支付商户风险监测 | 杜宝祥 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 59 | 0% | 未开始 | 中
T356 | 批量任务模型-普通预警模型 | 小微商户经营性收款异常预警 | 杜宝祥 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 59 | 0% | 未开始 | 中
T357 | 批量任务模型-普通预警模型 | 账户多次输错密码预警 | 杜宝祥 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 59 | 0% | 未开始 | 中
T358 | 批量任务模型-普通预警模型 | 同一客户短期内频繁挂失预警 | 杜宝祥 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 59 | 0% | 未开始 | 中
T359 | 批量任务模型-普通预警模型 | 对公账户开销户异常预警 | 杜宝祥 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 59 | 0% | 未开始 | 中
T360 | 批量任务模型-普通预警模型 | 账户开变销未及时备案提示预警 | 杜宝祥 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 59 | 0% | 未开始 | 中
T361 | 批量任务模型-普通预警模型 | 自助设备挂账处理异常提示预警 | 杜宝祥 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 59 | 0% | 未开始 | 中
T362 | 批量任务模型-普通预警模型 | 柜员频繁办理冲正业务预警 | 杜宝祥 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 59 | 0% | 未开始 | 中
T363 | 批量任务模型-普通预警模型 | 柜员临近签退时间频繁办理特殊业务预警 | 杜宝祥 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 59 | 0% | 未开始 | 中
T364 | 批量任务模型-普通预警模型 | 柜员自办业务预警 | 杜宝祥 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 59 | 0% | 未开始 | 中
T365 | 批量任务模型-普通预警模型 | 柜员自复核业务预警 | 杜宝祥 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 59 | 0% | 未开始 | 中
T366 | 批量任务模型-普通预警模型 | 柜员自授权业务预警 | 杜宝祥 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 59 | 0% | 未开始 | 中
T367 | 批量任务模型-普通预警模型 | 执行冻结业务异常预警 | 杜宝祥 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 59 | 0% | 未开始 | 中
T368 | 批量任务模型-普通预警模型 | 单位定期存款违规支取预警 | 杜宝祥 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 59 | 0% | 未开始 | 中
T369 | 批量任务模型-普通预警模型 | 重复业务预警 | 杜宝祥 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 59 | 0% | 未开始 | 中
T370 | 批量任务模型-普通预警模型 | 小额异常交易预警 | 杜宝祥 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 59 | 0% | 未开始 | 中
T371 | 批量任务模型-普通预警模型 | 对内交易异常预警 | 杜宝祥 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 59 | 0% | 未开始 | 中
T372 | 批量任务模型-普通预警模型 | 人工未及时异地授权提示预警 | 杜宝祥 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 59 | 0% | 未开始 | 中
T373 | 批量任务模型-普通预警模型 | 非营业时间办理业务预警 | 杜宝祥 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 59 | 0% | 未开始 | 中
T374 | 批量任务模型-普通预警模型 | 超库存限额预警 | 杜宝祥 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 59 | 0% | 未开始 | 中
T375 | 批量任务模型-普通预警模型 | 普借回执提示预警 | 杜宝祥 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 59 | 0% | 未开始 | 中
T376 | 批量任务模型-普通预警模型 | 查复业务提示预警 | 杜宝祥 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 59 | 0% | 未开始 | 中
T377 | 批量任务模型-普通预警模型 | 自动柜员机未按时清机预警 | 杜宝祥 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 59 | 0% | 未开始 | 中
T378 | 批量任务模型-普通预警模型 | 待结算财政款项账户提示预警 | 杜宝祥 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 59 | 0% | 未开始 | 中
T379 | 批量任务模型-普通预警模型 | 待销账资金长时间未处理预警 | 杜宝祥 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 59 | 0% | 未开始 | 中
T380 | 批量任务模型-普通预警模型 | 长短款长时间未处理 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 0% | 未开始 | 低
T381 | 批量任务模型-普通预警模型 | 电子银行签约业务异常预警 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 0% | 未开始 | 低
T382 | 批量任务模型-普通预警模型 | 账户开户数量异常预警 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 0% | 未开始 | 低
T383 | 批量任务模型-普通预警模型 | 当日开户当日变更预警 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 0% | 未开始 | 低
T384 | 批量任务模型-普通预警模型 | 柜员同日频繁调岗预警 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 0% | 未开始 | 低
T385 | 批量任务模型-普通预警模型 | 管理人员未按规定查库预警 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 0% | 未开始 | 低
T386 | 批量任务模型-普通预警模型 | 存款开销户业务当日冲销预警 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 0% | 未开始 | 低
T387 | 批量任务模型-普通预警模型 | 柜员重开业务预警 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 0% | 未开始 | 低
T388 | 批量任务模型-普通预警模型 | 现金收入业务异常提示预警 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 0% | 未开始 | 低
T389 | 批量任务模型-普通预警模型 | 电子印章手工用印预警 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 0% | 未开始 | 低
T390 | 批量任务模型-普通预警模型 | 重复业务提示预警 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 0% | 未开始 | 低
T391 | 批量任务模型-普通预警模型 | 现金存取异常预警 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 0% | 未开始 | 低
T392 | 批量任务模型-普通预警模型 | 销户资金流向异常预警 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 0% | 未开始 | 低
T393 | 批量任务模型-普通预警模型 | 联网核查结果异常办理业务预警 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 0% | 未开始 | 低
T394 | 批量任务模型-普通预警模型 | 现金出入库异常预警 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 0% | 未开始 | 低
T395 | 批量任务模型-普通预警模型 | 机构频繁现金出入库预警 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 0% | 未开始 | 低
T396 | 批量任务模型-普通预警模型 | 联网核查机构重复设置预警 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 0% | 未开始 | 低
T397 | 批量任务模型-普通预警模型 | 挂账未及时处理提示预警 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 0% | 未开始 | 低
T398 | 批量任务模型-普通预警模型 | 待销账资金长时间未处理提示预警 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 0% | 未开始 | 低
T399 | 批量任务模型-普通预警模型 | 异常小额定期开户预警 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 0% | 未开始 | 低
T400 | 批量任务模型-普通预警模型 | 个人账户开户异常挂失业务预警 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 0% | 未开始 | 低
T401 | 批量任务模型-普通预警模型 | 验资账户异常支取预警 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 0% | 未开始 | 低
T402 | 批量任务模型-普通预警模型 | 账户风险级别监测预警 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 0% | 未开始 | 低
T403 | 批量任务模型-普通预警模型 | 长期未发生业务的账户异常动账 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 0% | 未开始 | 低
T404 | 批量任务模型-普通预警模型 | 内部账交易金额异常预警 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 60% | 进行中 | 低
▶ 批量任务模型-积分卡预警模型
T405 | 批量任务模型-积分卡预警模型 | 个人结算账户资金异常归集监测模型（25个指标） | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T406 | 批量任务模型-积分卡预警模型 | 企业开立基本存款账户异常行为监测模型（17个指标） | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T407 | 批量任务模型-积分卡预警模型 | 柜员操作风险积分卡监测模型（13个指标） | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T408 | 批量任务模型-积分卡预警模型 | 机构运营合规风险积分卡监测模型（13个指标） | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T409 | 批量任务模型-积分卡预警模型 | 员工异常查询客账信息预警模型（7个指标） | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
T410 | 批量任务模型-积分卡预警模型 | 频繁代理开户预警模型（6个指标） | 杜宝祥 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 31 | 0% | 未开始 | 高
▶ 批量任务模型-监督模型
T411 | 批量任务模型-监督模型 | 监督模型批量任务公共逻辑封装开发 | 赵庆欣 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 1
T412 | 批量任务模型-监督模型 | 1-有权机关冻结管理 | 赵庆欣 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 1
T413 | 批量任务模型-监督模型 | 2-账户/渠道限制 | 赵庆欣 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 1
T414 | 批量任务模型-监督模型 | 3-有权机关递增冻结管理 | 赵庆欣 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 1
T415 | 批量任务模型-监督模型 | 4-有权机关扣划 | 赵庆欣 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 1
T416 | 批量任务模型-监督模型 | 5-存款过户 | 赵庆欣 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 1
T417 | 批量任务模型-监督模型 | 8-个人定期存款开户 | 赵庆欣 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 1
T418 | 批量任务模型-监督模型 | 9-个人活期存款开户 | 赵庆欣 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 1
T419 | 批量任务模型-监督模型 | 10-个人活期存款销户 | 赵庆欣 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 1
T420 | 批量任务模型-监督模型 | 16-个人定期存款支取/销户 | 赵庆欣 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 1
T421 | 批量任务模型-监督模型 | 27-个人定期存款多笔销户 | 赵庆欣 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 1
T422 | 批量任务模型-监督模型 | 30-整整销户转开 | 赵庆欣 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 1
T423 | 批量任务模型-监督模型 | 11-换卡 | 赵庆欣 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 10 | 0% | 未开始 | 2
T424 | 批量任务模型-监督模型 | 14-智能通知存款签约解约 | 赵庆欣 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 10 | 0% | 未开始 | 2
T425 | 批量任务模型-监督模型 | 17-单位定期支取/销户 | 赵庆欣 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 10 | 0% | 未开始 | 2
T426 | 批量任务模型-监督模型 | 18-凭证挂失管理 | 赵庆欣 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 10 | 0% | 未开始 | 2
T427 | 批量任务模型-监督模型 | 21-单位存款凭证签发/更换 | 赵庆欣 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 10 | 0% | 未开始 | 2
T428 | 批量任务模型-监督模型 | 25-凭证手工销号 | 赵庆欣 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 10 | 0% | 未开始 | 2
T429 | 批量任务模型-监督模型 | 28-综合签约 | 赵庆欣 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 10 | 0% | 未开始 | 2
T430 | 批量任务模型-监督模型 | 29-综合解约 | 赵庆欣 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 10 | 0% | 未开始 | 2
T431 | 批量任务模型-监督模型 | 6-存款证明管理 | 赵庆欣 | 2026-04-13 | 2026-04-25 | 12 | 0% | 未开始
T432 | 批量任务模型-监督模型 | 7-当日冲销 | 赵庆欣 | 2026-04-13 | 2026-04-25 | 12 | 0% | 未开始
T433 | 批量任务模型-监督模型 | 12-联名存款密码管理 | 赵庆欣 | 2026-04-13 | 2026-04-25 | 12 | 0% | 未开始
T434 | 批量任务模型-监督模型 | 13-凭证作废 | 赵庆欣 | 2026-04-13 | 2026-04-25 | 12 | 0% | 未开始
T435 | 批量任务模型-监督模型 | 15-凭证销毁 | 赵庆欣 | 2026-04-13 | 2026-04-25 | 12 | 0% | 未开始
T436 | 批量任务模型-监督模型 | 19-对公凭证印鉴挂失管理 | 赵庆欣 | 2026-04-13 | 2026-04-25 | 12 | 0% | 未开始
T437 | 批量任务模型-监督模型 | 20-账户印鉴管理 | 赵庆欣 | 2026-04-13 | 2026-04-25 | 12 | 0% | 未开始
T438 | 批量任务模型-监督模型 | 22-定期子账户移入移出 | 赵庆欣 | 2026-04-13 | 2026-04-25 | 12 | 0% | 未开始
T439 | 批量任务模型-监督模型 | 23-活期冲正 | 赵庆欣 | 2026-04-13 | 2026-04-25 | 12 | 0% | 未开始
T440 | 批量任务模型-监督模型 | 24-密码管理 | 赵庆欣 | 2026-04-13 | 2026-04-25 | 12 | 0% | 未开始
T441 | 批量任务模型-监督模型 | 26-遗产继承 | 赵庆欣 | 2026-04-13 | 2026-04-25 | 12 | 0% | 未开始
▶ 批量任务-实时数据处理
T442 | 批量任务-实时数据处理 | JSB_WHOLE | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 电子验印系统
T443 | 批量任务-实时数据处理 | BB32_SYNC_CORE_RECORD | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 风险实时识别与查控系统
T444 | 批量任务-实时数据处理 | BB32_SYNC_CORE_RECORD_GR | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 风险实时识别与查控系统
T445 | 批量任务-实时数据处理 | IB_LOG_LOGMASTER_LOG | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 柜面
T446 | 批量任务-实时数据处理 | AGR_BASE_AGREEMENT | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 核心
T447 | 批量任务-实时数据处理 | CORE_BUS_TRAN_INFO | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 核心
T448 | 批量任务-实时数据处理 | CIF_CLIENT | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 核心
T449 | 批量任务-实时数据处理 | RB_ACCT | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 核心
T450 | 批量任务-实时数据处理 | RB_ACCT_ATTACH | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 核心
T451 | 批量任务-实时数据处理 | RB_ACCT_BALANCE | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 核心
T452 | 批量任务-实时数据处理 | RB_AMEND | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 核心
T453 | 批量任务-实时数据处理 | RB_IMPOUND_INFO | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 核心
T454 | 批量任务-实时数据处理 | RB_OPEN_CLOSE_REG | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 核心
T455 | 批量任务-实时数据处理 | RB_RESTRAINTS_HIST | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 核心
T456 | 批量任务-实时数据处理 | RB_TRAN_HIST | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 核心
T457 | 批量任务-实时数据处理 | RB_VOUCHER_ACCT_RELATION | 吴卓隆 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 9 | 0% | 未开始 | 核心
T458 | 批量任务-实时数据处理 | RB_VOUCHER_LOST | 吴卓隆 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 9 | 0% | 未开始 | 核心
T459 | 批量任务-实时数据处理 | RB_VOUCHER_LOST_DETAIL | 吴卓隆 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 9 | 0% | 未开始 | 核心
T460 | 批量任务-实时数据处理 | TB_CASH_MOVE | 吴卓隆 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 9 | 0% | 未开始 | 核心
T461 | 批量任务-实时数据处理 | TB_TRAN_HIST | 吴卓隆 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 9 | 0% | 未开始 | 核心
T462 | 批量任务-实时数据处理 | GAB_DXZP_DJXJ | 吴卓隆 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 9 | 0% | 未开始 | 金融反诈一体化平台
T463 | 批量任务-实时数据处理 | GAB_DXZP_DJZFDJB | 吴卓隆 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 9 | 0% | 未开始 | 金融反诈一体化平台
T464 | 批量任务-实时数据处理 | GAB_DXZP_JJZF | 吴卓隆 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 9 | 0% | 未开始 | 金融反诈一体化平台
T465 | 批量任务-实时数据处理 | GAB_DXZP_XDXX | 吴卓隆 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 9 | 0% | 未开始 | 金融反诈一体化平台
T466 | 批量任务-实时数据处理 | GAB_DXZP_ZHGK | 吴卓隆 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 9 | 0% | 未开始 | 金融反诈一体化平台
T467 | 批量任务-实时数据处理 | GAB_WLCK_JRCJZTSJ | 吴卓隆 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 9 | 0% | 未开始 | 金融反诈一体化平台
T468 | 批量任务-实时数据处理 | TB_INF_EMPLYEE | 吴卓隆 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 9 | 0% | 未开始 | 人力资源
T469 | 批量任务-实时数据处理 | TB_INF_EMPSOCIETYRELATION | 吴卓隆 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 9 | 0% | 未开始 | 人力资源
T470 | 批量任务-实时数据处理 | AB_ELEC_SEAL_BOOK | 吴卓隆 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 9 | 0% | 未开始 | 无纸化平台
T471 | 批量任务-实时数据处理 | CTRDSBR_IOU_INF | 吴卓隆 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 9 | 0% | 未开始 | 信贷系统
T472 | 批量任务-实时数据处理 | YD_ACCOUNTS_ALL | 吴卓隆 | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 13 | 0% | 未开始 | 账管系统
T473 | 批量任务-实时数据处理 | BP_TRANSLIST_TB | 吴卓隆 | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 13 | 0% | 未开始 | 作业授权
T474 | 批量任务-实时数据处理 | SM_USER_ROLE_TB | 吴卓隆 | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 13 | 0% | 未开始 | 作业授权
T475 | 批量任务-实时数据处理 | ZY_QUESTIONSURE_TB | 吴卓隆 | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 13 | 0% | 未开始 | 作业授权
T476 | 批量任务-实时数据处理 | BP_OPER_DETAIL_TB | 吴卓隆 | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 13 | 0% | 未开始 | 作业授权
T477 | 批量任务-实时数据处理 | BP_OCR_QUERY_RESULT_TB | 吴卓隆 | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 13 | 0% | 未开始 | 作业授权
T478 | 批量任务-实时数据处理 | BP_TRANSFILEDLIST_TB | 吴卓隆 | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 13 | 0% | 未开始 | 作业授权
T479 | 批量任务-实时数据处理 | CIF_AMEND | 吴卓隆 | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 13 | 0% | 未开始 | 核心
T480 | 批量任务-实时数据处理 | ib_log_printvoucher_log | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 柜面
T481 | 批量任务-实时数据处理 | TB_LIMIT_CTRL | 吴卓隆 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 9 | 0% | 未开始 | 核心
T482 | 批量任务-实时数据处理 | TB_LIMIT_CTRL_DETAIL | 吴卓隆 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 9 | 0% | 未开始 | 核心
T483 | 批量任务-实时数据处理 | FM_LOC_HOLIDAY | 吴卓隆 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 9 | 0% | 未开始 | 核心
T484 | 批量任务-实时数据处理 | TB_BAILBOX | 吴卓隆 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 9 | 0% | 未开始 | 核心
T485 | 批量任务-实时数据处理 | ib_upm_user_info_his | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 0% | 未开始 | 柜面

## 功能开发明细
功能开发明细 · 接口 / 页面 / 工作量拆解
共 317 项功能点 ¦ 涵盖模块：系统管理, 机构管理, 人员管理, 重要物品管理, 凭证管理, 电子登记簿, 案例库管理, 交易评分, 查库管理
所属模块 | 功能模块 | 功能小项 | 类型 | 工作量(人天) | 备注
▶ 系统管理
系统管理 | 登录方式 | 密码 | 页面
系统管理 | 登录方式 | 指文 | 内部接口
系统管理 | 登录方式 | 人脸 | 批量任务
系统管理 | 登录方式 | 柜面登录 | 流程设计
系统管理 | 登录方式 | 移动门户登录 | 外部接口
▶ 机构管理
机构管理 | 登录方式 | 密码 | 页面
机构管理 | 登录方式 | 指文 | 内部接口
机构管理 | 登录方式 | 人脸 | 批量任务
机构管理 | 登录方式 | 柜面登录 | 流程设计
机构管理 | 登录方式 | 移动门户登录 | 外部接口
▶ 人员管理
人员管理 | 柜员信息维护申请表 | 柜员信息维护申请 | 页面 | 2
人员管理 | 柜员信息维护申请表 | 柜员信息维护申请详情 | 页面
人员管理 | 柜员信息维护申请表 | 柜员信息维护审批单预览 | 页面
人员管理 | 柜员信息维护申请表 | 柜员信息维护分页列表 | 页面
人员管理 | 柜员信息维护申请表 | 柜员信息维护申请保存 | 内部接口 | 2
人员管理 | 柜员信息维护申请表 | 柜员信息维护申请提交 | 内部接口
人员管理 | 柜员信息维护申请表 | 柜员信息维护申请详情 | 内部接口
人员管理 | 柜员信息维护申请表 | 柜员信息维护审批单预览 | 内部接口
人员管理 | 柜员信息维护申请表 | 柜员信息维护审批单批量下载 | 内部接口
人员管理 | 柜员信息维护申请表 | 柜员信息维护申请导出 | 内部接口
人员管理 | 柜员信息维护申请表 | 柜员信息维护申请完成处理接口 | 内部接口
人员管理 | 柜员信息维护申请表 | 柜员信息维护分页查询 | 内部接口
人员管理 | 柜员信息维护申请表 | 柜员信息流程设计 | 流程设计 | 2
人员管理 | 柜员信息维护申请表 | 柜员信息查询接口 | 外部接口 | 2 | 人力
人员管理 | 柜员信息维护申请表 | 柜员类型查询接口 | 外部接口 |  | 柜面
人员管理 | 柜员信息维护申请表 | 柜员级别查询接口 | 外部接口 |  | 柜面
人员管理 | 柜员信息维护申请表 | 柜员岗位查询接口 | 外部接口 |  | 柜面
人员管理 | 柜员信息维护申请表 | 柜员状态检查接口 | 外部接口 |  | 柜面
人员管理 | 柜员信息维护申请表 | 柜员领取尾箱查询 | 外部接口 |  | 柜面
人员管理 | 柜员信息维护申请表 | 机构05级及以上级别人员数量查询 | 外部接口 |  | 柜面
人员管理 | 柜员信息维护申请表 | 柜员维护结果通知接口 | 外部接口 |  | 柜面
人员管理 | 假期维护 | 假期申请分页列表页面 | 页面 | 5
人员管理 | 假期维护 | 请假申请页面 | 页面
人员管理 | 假期维护 | 销假申请页面 | 页面
人员管理 | 假期维护 | 业务详情页面 | 页面
人员管理 | 假期维护 | 假期申请分页查询 | 内部接口
人员管理 | 假期维护 | 请假申请保存 | 内部接口
人员管理 | 假期维护 | 请假申请提交 | 内部接口
人员管理 | 假期维护 | 请假申请撤销 | 内部接口
人员管理 | 假期维护 | 销假申请保存 | 内部接口
人员管理 | 假期维护 | 销假申请提交 | 内部接口
人员管理 | 假期维护 | 销假申请撤销 | 内部接口
人员管理 | 假期维护 | 请假申请通过处理 | 内部接口
人员管理 | 假期维护 | 销假申请通过处理 | 内部接口
人员管理 | 假期维护 | 假期信息通知 | 外部接口 |  | 柜面
人员管理 | 假期维护 | 销假信息通知 | 外部接口 |  | 柜面
人员管理 | 假期维护 | 请假执行处理任务 | 批量任务
人员管理 | 假期维护 | 休假到期处理任务 | 批量任务
人员管理 | 轮岗参数维护 | 轮岗参数分页列表页面 | 页面 | 2
人员管理 | 轮岗参数维护 | 轮岗参数维护页面 | 页面
人员管理 | 轮岗参数维护 | 轮岗参数列表查询 | 内部接口
人员管理 | 轮岗参数维护 | 新增轮岗参数保存 | 内部接口
人员管理 | 轮岗参数维护 | 新增轮岗参数确认提交 | 内部接口
人员管理 | 轮岗参数维护 | 修改轮岗参数接口 | 内部接口
人员管理 | 轮岗参数维护 | 批量复核接口 | 内部接口
人员管理 | 轮岗参数维护 | 参数详情查询 | 内部接口
人员管理 | 轮岗参数维护 | 柜员岗位查询接口 | 外部接口
人员管理 | 轮岗数据查询 | 轮岗数据列表查询 | 页面
人员管理 | 轮岗数据查询 | 轮岗数据分页查询 | 内部接口
人员管理 | 轮岗数据查询 | 柜员岗位查询接口 | 外部接口
▶ 重要物品管理
重要物品管理 | 重要物品种类维护 | 新增 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品种类维护 | 修改 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品种类维护 | 删除 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品种类维护 | 详细查看 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品种类维护 | 列表查询 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品种类维护 | 子类新增 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品种类维护 | 子类修改 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品种类维护 | 子类删除 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品种类维护 | 子类列表查询 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品种类维护 | 新增 | 页面
重要物品管理 | 重要物品种类维护 | 修改 | 页面
重要物品管理 | 重要物品种类维护 | 删除 | 页面
重要物品管理 | 重要物品种类维护 | 详细查看 | 页面
重要物品管理 | 重要物品种类维护 | 列表查询 | 页面
重要物品管理 | 重要物品种类维护 | 子类新增 | 页面
重要物品管理 | 重要物品种类维护 | 子类修改 | 页面
重要物品管理 | 重要物品种类维护 | 子类删除 | 页面
重要物品管理 | 重要物品种类维护 | 子类列表查询 | 页面
重要物品管理 | 重要物品登记 | 新增 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品登记 | 修改 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品登记 | 删除 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品登记 | 批量导入 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品登记 | 详细查看 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品登记 | 列表查询 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品登记 | 新增 | 页面
重要物品管理 | 重要物品登记 | 修改 | 页面
重要物品管理 | 重要物品登记 | 删除 | 页面
重要物品管理 | 重要物品登记 | 详细查看 | 页面
重要物品管理 | 重要物品登记 | 列表查询 | 页面
重要物品管理 | 重要物品领取 | 领用 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品领取 | 详细查看 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品领取 | 列表查询 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品领取 | 复核 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品领取 | 复核 | 外部接口
重要物品管理 | 重要物品领取 | 领用 | 页面
重要物品管理 | 重要物品领取 | 详细查看 | 页面
重要物品管理 | 重要物品领取 | 列表查询 | 页面
重要物品管理 | 重要物品交接 | 交接 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品交接 | 列表查询 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品交接 | 交接 | 页面
重要物品管理 | 重要物品交接 | 列表查询 | 页面
重要物品管理 | 重要物品销毁 | 新增销毁 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品销毁 | 详细查看 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品销毁 | 列表查询 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品销毁 | 审批信息查看 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品销毁 | 文件上传、修改、查看、删除 | 内部接口
重要物品管理 | 重要物品销毁 | 流程提交及结果通知 | 流程设计
重要物品管理 | 重要物品销毁 | 新增 | 页面
重要物品管理 | 重要物品销毁 | 打印 | 页面
重要物品管理 | 重要物品销毁 | 审批信息查看 | 页面
重要物品管理 | 重要物品销毁 | 详细查看 | 页面
重要物品管理 | 重要物品销毁 | 列表查询 | 页面
重要物品管理 | 重要（备用）物品启用/停用 | 列表查询 | 内部接口
重要物品管理 | 重要（备用）物品启用/停用 | 启用/停用 | 内部接口
重要物品管理 | 重要（备用）物品启用/停用 | 复核 | 内部接口
重要物品管理 | 重要（备用）物品启用/停用 | 详细查看 | 内部接口
重要物品管理 | 重要（备用）物品启用/停用 | 列表查询 | 页面
重要物品管理 | 重要（备用）物品启用/停用 | 复核 | 页面
重要物品管理 | 重要（备用）物品启用/停用 | 打印 | 页面
▶ 凭证管理
凭证管理 | 重空或业务用纸版面设计 | 新增 | 内部接口 | 1
凭证管理 | 重空或业务用纸版面设计 | 修改 | 内部接口
凭证管理 | 重空或业务用纸版面设计 | 删除 | 内部接口
凭证管理 | 重空或业务用纸版面设计 | 详细查看 | 内部接口
凭证管理 | 重空或业务用纸版面设计 | 列表查询 | 内部接口
凭证管理 | 重空或业务用纸版面设计 | 文件上传、修改、查看、删除 | 内部接口 | 1
凭证管理 | 重空或业务用纸版面设计 | 流程提交及结果通知 | 流程设计 | 2
凭证管理 | 重空或业务用纸版面设计 | 新增 | 页面 | 1
凭证管理 | 重空或业务用纸版面设计 | 修改 | 页面
凭证管理 | 重空或业务用纸版面设计 | 删除 | 页面
凭证管理 | 重空或业务用纸版面设计 | 详细查看 | 页面
凭证管理 | 重空或业务用纸版面设计 | 列表查询 | 页面
凭证管理 | 凭证定制申请 | 新增 | 内部接口 | 2
凭证管理 | 凭证定制申请 | 修改 | 内部接口
凭证管理 | 凭证定制申请 | 删除 | 内部接口
凭证管理 | 凭证定制申请 | 详细查看 | 内部接口
凭证管理 | 凭证定制申请 | 列表查询 | 内部接口
凭证管理 | 凭证定制申请 | 流程提交及结果通知 | 流程设计 | 2
凭证管理 | 凭证定制申请 | 新增 | 页面 | 2
凭证管理 | 凭证定制申请 | 修改 | 页面
凭证管理 | 凭证定制申请 | 删除 | 页面
凭证管理 | 凭证定制申请 | 详细查看 | 页面
凭证管理 | 凭证定制申请 | 列表查询 | 页面
凭证管理 | 凭证定制申请 | 上线前字典初始化-由核心提供 |  | 0.5 | 凭证类型、凭证级别、凭证名称、单位、冠字代码
凭证管理 | 凭证定制信息维护 | 新增 | 内部接口 | 1
凭证管理 | 凭证定制信息维护 | 修改 | 内部接口
凭证管理 | 凭证定制信息维护 | 删除 | 内部接口
凭证管理 | 凭证定制信息维护 | 详细查看 | 内部接口
凭证管理 | 凭证定制信息维护 | 列表查询 | 内部接口
凭证管理 | 凭证定制信息维护 | 查看/导出PDF/增加水印 | 内部接口
凭证管理 | 凭证定制信息维护 | 复核 | 内部接口 | 1
凭证管理 | 凭证定制信息维护 | 新增 | 页面 | 1
凭证管理 | 凭证定制信息维护 | 修改 | 页面
凭证管理 | 凭证定制信息维护 | 删除 | 页面
凭证管理 | 凭证定制信息维护 | 详细查看 | 页面
凭证管理 | 凭证定制信息维护 | 列表查询 | 页面
凭证管理 | 凭证定制信息维护 | 凭证起号获取 | 外部接口 | 1 | 核心
凭证管理 | 凭证定制信息维护 | 同步数据给核心系统 | 外部接口 |  | 核心
凭证管理 | 凭证定制信息维护 | 打印凭证定制单 |  | 0.5
凭证管理 | 凭证申领登记簿/凭证作废登记簿 | 列表查询 | 内部接口 | 1.5
凭证管理 | 凭证申领登记簿/凭证作废登记簿 | 列表查询 | 外部接口 |  | 核心
凭证管理 | 凭证申领登记簿/凭证作废登记簿 | 列表查询 | 页面 | 0.5
凭证管理 | 凭证销毁申请 | 新增 | 内部接口 | 2
凭证管理 | 凭证销毁申请 | 修改 | 内部接口
凭证管理 | 凭证销毁申请 | 删除 | 内部接口
凭证管理 | 凭证销毁申请 | 详细查看 | 内部接口
凭证管理 | 凭证销毁申请 | 列表查询 | 内部接口
凭证管理 | 凭证销毁申请 | 文件上传、修改、查看、删除 | 内部接口
凭证管理 | 凭证销毁申请 | 流程提交及结果通知 | 流程设计 | 2
凭证管理 | 凭证销毁申请 | 新增 | 页面 | 1
凭证管理 | 凭证销毁申请 | 修改 | 页面
凭证管理 | 凭证销毁申请 | 删除 | 页面
凭证管理 | 凭证销毁申请 | 详细查看 | 页面
凭证管理 | 凭证销毁申请 | 列表查询 | 页面
凭证管理 | 凭证销毁登记簿 | 列表查询 | 内部接口 | 1
凭证管理 | 凭证销毁登记簿 | 审批意见信息查询 | 内部接口
凭证管理 | 凭证销毁登记簿 | 详细查看 | 内部接口
凭证管理 | 凭证销毁登记簿 | 列表查询 | 页面 | 1
凭证管理 | 凭证销毁登记簿 | 审批意见信息查询 | 页面
凭证管理 | 凭证销毁登记簿 | 详细查看 | 页面
凭证管理 | 凭证销毁登记簿 | 查询列表数据范围权限控制 | 内部接口 | 2
凭证管理 | 凭证特殊使用申请 | 新增 | 内部接口 | 2
凭证管理 | 凭证特殊使用申请 | 修改 | 内部接口
凭证管理 | 凭证特殊使用申请 | 删除 | 内部接口
凭证管理 | 凭证特殊使用申请 | 详细查看 | 内部接口
凭证管理 | 凭证特殊使用申请 | 列表查询及数据权限控制 | 内部接口
凭证管理 | 凭证特殊使用申请 | 导出 | 内部接口
凭证管理 | 凭证特殊使用申请 | 流程提交及结果通知 | 流程设计 | 2
凭证管理 | 凭证特殊使用申请 | 新增 | 页面 | 1
凭证管理 | 凭证特殊使用申请 | 修改 | 页面
凭证管理 | 凭证特殊使用申请 | 删除 | 页面
凭证管理 | 凭证特殊使用申请 | 详细查看 | 页面
凭证管理 | 凭证特殊使用申请 | 列表查询及数据权限控制 | 页面
▶ 电子登记簿
电子登记簿 | 现金处理机具维护升级登记簿 | 新增 | 内部接口 | 1
电子登记簿 | 现金处理机具维护升级登记簿 | 修改 | 内部接口
电子登记簿 | 现金处理机具维护升级登记簿 | 删除 | 内部接口
电子登记簿 | 现金处理机具维护升级登记簿 | 详细查看 | 内部接口
电子登记簿 | 现金处理机具维护升级登记簿 | 列表查询 | 内部接口
电子登记簿 | 现金处理机具维护升级登记簿 | 数据导出 | 内部接口 | 1
电子登记簿 | 现金处理机具维护升级登记簿 | 新增 | 页面 | 1
电子登记簿 | 现金处理机具维护升级登记簿 | 修改 | 页面
电子登记簿 | 现金处理机具维护升级登记簿 | 删除 | 页面
电子登记簿 | 现金处理机具维护升级登记簿 | 详细查看 | 页面
电子登记簿 | 现金处理机具维护升级登记簿 | 列表查询 | 页面
电子登记簿 | 非管库人员入库登记簿 | 新增 | 内部接口 | 0.5
电子登记簿 | 非管库人员入库登记簿 | 修改 | 内部接口 | 1
电子登记簿 | 非管库人员入库登记簿 | 删除 | 内部接口
电子登记簿 | 非管库人员入库登记簿 | 详细查看 | 内部接口
电子登记簿 | 非管库人员入库登记簿 | 列表查询 | 内部接口
电子登记簿 | 非管库人员入库登记簿 | 数据导出 | 内部接口 | 1
电子登记簿 | 非管库人员入库登记簿 | 签字采集 | 内部接口 | 1
电子登记簿 | 非管库人员入库登记簿 | 新增 | 页面 | 2
电子登记簿 | 非管库人员入库登记簿 | 修改 | 页面
电子登记簿 | 非管库人员入库登记簿 | 删除 | 页面
电子登记簿 | 非管库人员入库登记簿 | 详细查看 | 页面
电子登记簿 | 非管库人员入库登记簿 | 列表查询 | 页面
电子登记簿 | 登记运营主管工作日志交易 | 出勤、缺勤、营业概况、业务审核监督情况、要事记录、岗位职责检查监督情况新增 | 内部接口 | 1.5
电子登记簿 | 登记运营主管工作日志交易 | 营业概况、业务审核监督情况、要事记录、岗位职责检查监督情况修改 | 内部接口
电子登记簿 | 登记运营主管工作日志交易 | 出勤、缺勤、营业概况、业务审核监督情况、要事记录、岗位职责检查监督情况删除 | 内部接口
电子登记簿 | 登记运营主管工作日志交易 | 出勤和柜台合并去重 | 内部接口？ | 1
电子登记簿 | 登记运营主管工作日志交易 | 新增 | 页面 | 3
电子登记簿 | 登记运营主管工作日志交易 | 修改 | 页面
电子登记簿 | 登记运营主管工作日志交易 | 删除 | 页面
电子登记簿 | 登记运营主管工作日志交易 | 列表查询 | 页面
电子登记簿 | 登记运营主管工作日志报表 | 后台查询 | 接口 | 1
电子登记簿 | 登记运营主管工作日志报表 | 前台页面 | 页面 | 1
电子登记簿 | 会计岗位交接登记簿 | 新增 | 内部接口 | 0.5
电子登记簿 | 会计岗位交接登记簿 | 修改 | 内部接口 | 1
电子登记簿 | 会计岗位交接登记簿 | 删除 | 内部接口
电子登记簿 | 会计岗位交接登记簿 | 详细查看 | 内部接口
电子登记簿 | 会计岗位交接登记簿 | 列表查询 | 内部接口
电子登记簿 | 会计岗位交接登记簿 | 数据导出 | 内部接口 | 1
电子登记簿 | 会计岗位交接登记簿 | 上传 | 内部接口 | 0.5
电子登记簿 | 会计岗位交接登记簿 | 新增 | 页面 | 2
电子登记簿 | 会计岗位交接登记簿 | 修改 | 页面
电子登记簿 | 会计岗位交接登记簿 | 删除 | 页面
电子登记簿 | 会计岗位交接登记簿 | 详细查看 | 页面
电子登记簿 | 会计岗位交接登记簿 | 列表查询 | 页面
▶ 案例库管理
案例库管理 | 案例库管理 | 案例查询 | 页面 | 1
案例库管理 | 案例库管理 | 案例新增 | 页面
案例库管理 | 案例库管理 | 案例下线 | 页面
案例库管理 | 案例库管理 | 案例描述 | 页面
案例库管理 | 案例库管理 | 数字人集成 | 外部页面 |  | 数字人
案例库管理 | 案例库管理 | 案例查询 | 内部接口 | 2
案例库管理 | 案例库管理 | 案例新增 | 内部接口
案例库管理 | 案例库管理 | 案例下线 | 内部接口
案例库管理 | 案例库管理 | 案例修改 | 内部接口
案例库管理 | 案例库管理 | 案例详情 | 内部接口
案例库管理 | 案例库管理 | 下载附件 | 内部接口
案例库管理 | 案例库管理 | 导出 | 内部接口
案例库管理 | 案例库管理 | 流程结束回调处理 | 内部接口
案例库管理 | 案例库管理 | 数字人集成相关接口 | 外部接口 |  | 数字人
▶ 交易评分
交易评分 | 交易评分管理 | 列表查询 | 页面 | 1
交易评分 | 交易评分管理 | 新增页面 | 页面
交易评分 | 交易评分管理 | 列表查询 | 内部接口
交易评分 | 交易评分管理 | 新增评分记录 | 内部接口
交易评分 | 交易评分统计 | 统计列表页面 | 页面
交易评分 | 交易评分统计 | 详情列表页面 | 页面
交易评分 | 交易评分统计 | 统计列表查询接口 | 内部接口
交易评分 | 交易评分统计 | 详情列表查询接口 | 内部接口
▶ 查库管理
查库管理 | 查库参数配置 | 新增 | 内部接口 | 0.5
查库管理 | 查库参数配置 | 修改 | 内部接口
查库管理 | 查库参数配置 | 删除 | 内部接口
查库管理 | 查库参数配置 | 列表查询 | 内部接口
查库管理 | 查库参数配置 | 新增 | 页面 | 0.5
查库管理 | 查库参数配置 | 修改 | 页面
查库管理 | 查库参数配置 | 删除 | 页面
查库管理 | 查库参数配置 | 列表查询 | 页面
查库管理 | 查库计划 | 新增 | 内部接口 | 1
查库管理 | 查库计划 | 修改 | 内部接口
查库管理 | 查库计划 | 删除 | 内部接口
查库管理 | 查库计划 | 列表查询 | 内部接口
查库管理 | 查库计划 | 新增 | 页面 | 1
查库管理 | 查库计划 | 修改 | 页面
查库管理 | 查库计划 | 删除 | 页面
查库管理 | 查库计划 | 列表查询 | 页面
查库管理 | 查库计划 | 根据计划生成检查任务 | 定时任务 | 0.5
查库管理 | 查库执行 | 列表查询 | 内部接口 | 1
查库管理 | 查库执行 | 代查库申请 | 内部接口
查库管理 | 查库执行 | 代查库审批结果更新 | 内部接口
查库管理 | 查库执行 | 查库任务更新 | 内部接口
查库管理 | 查库执行 | 查库任务提交 | 内部接口
查库管理 | 查库执行 | 核心尾箱信息查询 | 外部接口 | 1
查库管理 | 查库执行 | 核心尾箱现金查询 | 外部接口
查库管理 | 查库执行 | 核心尾箱重空查询 | 外部接口
查库管理 | 查库执行 | 二代货发管理行关系维护登记簿查询 | 外部接口 | 1
查库管理 | 查库执行 | 二代货发假币收缴登记簿查询 | 外部接口
查库管理 | 查库执行 | 核心现金调拨查询 | 外部接口 | 0.5
查库管理 | 查库执行 | 核心现金调拨明细查询 | 外部接口
查库管理 | 查库执行 | 历史数据平台电子用印登记簿查询 | 外部接口 | 0.5
查库管理 | 查库执行 | 远程查库结果反馈 | 对外接口 | 0.5 | 对外发布发布接口，注册ESB
查库管理 | 查库执行 | 代查库流程对接 | 流程设计 | 1
查库管理 | 查库执行 | 列表查询 | 页面 | 0.5
查库管理 | 查库执行 | 代查库申请 | 页面
查库管理 | 查库执行 | 执行查库-常规查库 | 页面 | 1.5
查库管理 | 查库执行 | 执行查库-常规查库-尾箱查库 | 页面
查库管理 | 查库执行 | 执行查库-常规查库-尾箱查库-现金查库结果录入 | 页面
查库管理 | 查库执行 | 执行查库-常规查库-尾箱查库-重空查库结果录入 | 页面
查库管理 | 查库执行 | 执行查库-常规查库-假币查库结果录入 | 页面
查库管理 | 查库执行 | 执行查库-业务印章查库 | 页面 | 1
查库管理 | 查库执行 | 执行查库-电子印章查库 | 页面
查库管理 | 查库执行 | 任务超时置为超期未执行 | 定时任务 | 0.5
查库管理 | 查库台账 | 列表查询 | 内部接口 | 1
查库管理 | 查库台账 | 明细查询 | 内部接口
查库管理 | 查库台账 | 影像平台查询影像 | 外部接口 | 0.5
查库管理 | 查库台账 | 列表查询 | 页面 | 0.5
查库管理 | 查库台账 | 任务详情-常规查库 | 页面 | 1
查库管理 | 查库台账 | 任务详情-常规查库-尾箱详情 | 页面
查库管理 | 查库台账 | 任务详情-常规查库-尾箱详情-现金详情 | 页面
查库管理 | 查库台账 | 任务详情-常规查库-尾箱详情-重空详情 | 页面
查库管理 | 查库台账 | 任务详情-常规查库-假币详情 | 页面
查库管理 | 查库台账 | 任务详情-业务印章查库 | 页面 | 0.5
查库管理 | 查库台账 | 任务详情-电子印章查库 | 页面
查库管理 | 查库台账 | 任务详情-远程查库 | 页面 | 1
查库管理 | 查库台账 | 任务详情-远程查库-查看影像（视频在线预览） | 页面
查库管理 | 查库台账 | 任务详情-远程查库-尾箱详情 | 页面
查库管理 | 查库台账 | 任务详情-远程查库-尾箱详情-现金详情 | 页面
查库管理 | 查库台账 | 任务详情-远程查库-假币详情 | 页面

## 统计看板
运管平台 · 任务统计看板
📋 总任务 485 项 |  | ✅ 已完成 183 项 |  | 🔄 进行中 65 项 |  | ⏳ 未开始 237 项
模块名称 | 总任务 | 已完成 | 进行中 | 未开始 | 完成率 | 工期跨度
系统管理 | 10 | 8 | 2 | 0 | 80% | 2026-01-04 ~ 2026-02-12
机构管理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-22 ~ 2026-01-29
人员管理 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 2025-12-23 ~ 2026-01-26
移动办公 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8% | 2026-01-28 ~ 2026-05-15
现金库存预警阈值测算 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-19 ~ 2026-01-20
凭证管理 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-08 ~ 2026-01-17
业务印章管理 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-10 ~ 2026-01-19
重要物品管理 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 2025-12-23 ~ 2026-01-07
查库管理 | 11 | 10 | 1 | 0 | 90% | 2025-12-24 ~ 2026-02-12
检查管理 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-05 ~ 2026-01-31
电子登记簿 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-20 ~ 2026-01-31
审批流程管理 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 2026-01-29 ~ 2026-02-12
知识库 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2026-05-06 ~ 2026-05-31
报告功能 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0%
案例库管理 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-12 ~ 2026-01-14
自定义数据填写 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 2026-02-02 ~ 2026-02-12
其他 | 11 | 7 | 0 | 4 | 63% | 2026-01-19 ~ 2026-05-15
档案管理-网点登记 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2026-01-31 ~ 2026-02-04
档案管理-签收整理 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50% | 2026-02-24 ~ 2026-03-19
档案管理-科学保管 | 18 | 6 | 6 | 6 | 33% | 2026-03-03 ~ 2026-04-08
档案管理-档案借阅 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% | 2026-03-19 ~ 2026-04-03
档案管理-档案销毁 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2026-03-16 ~ 2026-03-25
档案管理-档案查询 | 11 | 4 | 3 | 4 | 36% | 2026-02-11 ~ 2026-04-16
档案管理-常量定义 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 2026-02-05 ~ 2026-02-12
视图画像 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0% | 2026-03-16 ~ 2026-05-15
监督预警-模型实验室-模型管理 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83% | 2026-01-15 ~ 2026-02-12
监督预警-模型实验室-模型试验 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 2026-01-30 ~ 2026-03-12
监督预警-配置管理 | 9 | 3 | 5 | 1 | 33% | 2026-01-20 ~ 2026-04-23
监督预警-任务处理 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0% | 2026-02-25 ~ 2026-04-27
监督预警-差错管理 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 2026-01-08 ~ 2026-04-20
监督预警-模型实验室-综合查询 | 9 | 4 | 3 | 2 | 44% | 2026-01-08 ~ 2026-05-15
监督预警-模型实验室-统计报表 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 2026-03-09 ~ 2026-03-16
监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0% | 2026-03-16 ~ 2026-03-31
监督预警-批量任务 | 32 | 24 | 1 | 7 | 75% | 2026-02-02 ~ 2026-04-16
外联服务 | 8 | 6 | 1 | 1 | 75% | 2026-01-06 ~ 2026-04-15
柜面审批流程开发 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-04 ~ 2026-01-20
任务调度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-06 ~ 2026-01-09
流程引擎 | 16 | 15 | 1 | 0 | 93% | 2026-01-04 ~ 2026-01-31
数据贯标 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-07 ~ 2026-01-09
集成部署 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-05 ~ 2026-01-14
非功能需求实现 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2026-04-07 ~ 2026-04-30
信息安全需求实现 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2026-04-07 ~ 2026-04-30
自定义登记簿开发 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2026-01-21 ~ 2026-02-12
档案管理服务原型集成 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2026-01-20 ~ 2026-03-31
移动门户集成 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2026-02-02 ~ 2026-02-12
公共组件开发 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 2026-01-05 ~ 2026-01-11
数字人对接 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2026-03-16 ~ 2026-04-15
考培服务 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0% | 2026-03-02 ~ 2026-03-31
批量任务模型-普通预警模型 | 71 | 0 | 1 | 70 | 0% | 2026-03-16 ~ 2026-05-31
批量任务模型-积分卡预警模型 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0% | 2026-03-16 ~ 2026-04-16
批量任务模型-监督模型 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0% | 2026-03-16 ~ 2026-04-25
批量任务-实时数据处理 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0% | 2026-03-16 ~ 2026-04-30
功能类型分布（基于功能开发明细）
功能类型 | 数量 | 占比
内部接口 | 141 | 44.5%
页面 | 127 | 40.1%
外部接口 | 28 | 8.8%
流程设计 | 9 | 2.8%
批量任务 | 4 | 1.3%
| 2 | 0.6%
定时任务 | 2 | 0.6%
内部接口？ | 1 | 0.3%
接口 | 1 | 0.3%
外部页面 | 1 | 0.3%
对外接口 | 1 | 0.3%

## 进行中任务
进行中任务 · 需跟进（共 65 项）
任务ID | 所属模块 | 任务名称 | 责任人 | 开始日期 | 结束日期 | 工期(天) | 完成度 | 状态 | 备注
T005 | 系统管理 | 用户管理 | 赵庆欣 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 11 | 80% | 进行中 | 3月19号拿到人力用户信息同步接口 3月11号拿到接口字段码值说明
T008 | 系统管理 | 工作平台前端 | 陈奇 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2 | 80% | 进行中
T019 | 移动办公 | 流程审批 | 陈奇 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 58 | 20% | 进行中 | 细化具体要放在移动端审批的功能
T028 | 移动办公 | 电子登记簿（非指纹类） | 陈奇 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 3 | 95% | 进行中
T058 | 查库管理 | 查库执行台账 | 高歌 | 2025-12-25 | 2026-01-20 | 27 | 95% | 进行中 | 缺远程查库查看影像对接影像平台
T082 | 审批流程管理 | 客户单户优惠汇率维护 | 黄志文 | 2026-01-29 | 2026-02-12 | 15 | 80% | 进行中 | 差核心接口
T083 | 审批流程管理 | 资金调拨单流程 | 黄志文 | 2026-01-29 | 2026-02-12 | 15 | 80% | 进行中
T106 | 档案管理-网点登记 | 扫描凭证登记 | 张辉 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 3 | 100% | 进行中 | 细节及公共部分待优化
T107 | 档案管理-网点登记 | 非扫描凭证登记 | 张辉 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2 | 100% | 进行中 | 细节及公共部分待优化
T111 | 档案管理-签收整理 | 册入库提交 | 张辉 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 6 | 50% | 进行中
T112 | 档案管理-签收整理 | 包入库提交 | 张辉 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2 | 20% | 进行中
T113 | 档案管理-签收整理 | 箱入库提交 | 张辉 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2 | 20% | 进行中
T122 | 档案管理-科学保管 | 包移库/移交 | 陈义康 | 2026-03-14 | 2026-03-18 | 5 | 0% | 进行中
T123 | 档案管理-科学保管 | 箱移库/移交 | 陈义康 | 2026-03-14 | 2026-03-18 | 5 | 0% | 进行中
T124 | 档案管理-科学保管 | 册移库/移交 | 陈义康 | 2026-03-14 | 2026-03-18 | 5 | 0% | 进行中
T129 | 档案管理-科学保管 | 档案鉴定 | 李金阳 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 13 | 90% | 进行中 | 时间包含工作流，但是现在无法做，自行预留时间
T130 | 档案管理-科学保管 | 鉴定结果查询 | 李金阳 | 2026-03-05 | 2026-03-14 | 10 | 90% | 进行中
T131 | 档案管理-科学保管 | 电子档案鉴定 | 李金阳 | 2026-03-05 | 2026-03-14 | 10 | 90% | 进行中
T145 | 档案管理-档案查询 | 库房容量查询 | 张辉 | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 22 | 80% | 进行中 | 持续补充功能
T146 | 档案管理-档案查询 | 库房机构查询 | 高歌 | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 3 | 70% | 进行中
T147 | 档案管理-档案查询 | 库房日志查询 | 张辉 | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 22 | 20% | 进行中 | 持续补充操作日志保存功能
T151 | 档案管理-常量定义 | 档案代码定义 | 张辉 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2 | 90% | 进行中 | 缺少授权组件
T152 | 档案管理-常量定义 | 常量维护记录查询 | 张辉 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2 | 90% | 进行中 | 缺少授权组件的授权人字段保存到记录
T169 | 监督预警-模型实验室-模型管理 | 自定义监督模型 | 黄志文 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 6 | 25% | 进行中
T175 | 监督预警-模型实验室-模型试验 | 监督模型试验 | 黄志文 | 2026-01-30 | 2026-02-12 | 14 | 60% | 进行中 | 页面展示需要调整 等接口实际联通还需要再详细调整 验印控件没给也没集成
T178 | 监督预警-配置管理 | 派单人员管理 | 黄志文 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 3 | 90% | 进行中 | 数据权限配置项依赖于业务提供（综合质检：集中作业、集中授权、远程银行、未监督交易），待提供后可补充
T180 | 监督预警-配置管理 | 派单任务管理 | 高歌 | 2026-01-26 | 2026-01-31 | 6 | 90% | 进行中 | 涉及到规则变更后的任务重分配
T182 | 监督预警-配置管理 | 派单任务分配 | 黄志文 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 8 | 30% | 进行中
T184 | 监督预警-配置管理 | 质检规则配置 | 李金阳 | 2026-01-23 | 2026-01-28 | 6 | 90% | 进行中 | 1、部分字典是从业务表进行获取，但对应业务表暂时还没有
T185 | 监督预警-配置管理 | 质检难度系数配置 | 高歌 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 3 | 95% | 进行中 | 缺少交易码码值
T189 | 监督预警-任务处理 | 质检任务处理 | 李金阳 | 2026-02-25 | 2026-03-31 | 35 | 10% | 进行中 | 暂停
T195 | 监督预警-模型实验室-综合查询 | 监督信息查询 | 高歌 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 8 | 90% | 进行中 | 先做主界面列表查询和导出
T196 | 监督预警-模型实验室-综合查询 | 预警信息查询 | 高歌 | 2026-02-05 | 2026-02-28 | 24 | 90% | 进行中 | 缺少查看影像公共写法，其余完成，预警任务完成后调用公共页面
T198 | 监督预警-模型实验室-综合查询 | 质检信息查询 | 高歌 | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 4 | 70% | 进行中 | 明细页面李金阳做完调用
T204 | 监督预警-模型实验室-统计报表 | 业务量统计表 | 高歌 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 8 | 50% | 进行中 | 外部接口无法进行后面
T205 | 监督预警-模型实验室-统计报表 | 逾期处理单统计表 | 高歌 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 8 | 50% | 进行中 | 外部接口无法进行后面
T206 | 监督预警-模型实验室-统计报表 | 操作员工作量统计表 | 高歌 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 8 | 50% | 进行中 | 外部接口无法进行后面
T207 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 操作员工作量统计表 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T208 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 业务量与凭证量统计表 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T209 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 柜员差错明细表 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T210 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 网点柜员业务量统计表 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T211 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 模型数据统计表 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T212 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 处理单查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T213 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 模型日志 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T214 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 日志(用户角色更改记录)查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T215 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 再监督日志查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T216 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 授权信息查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T217 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 省中心预警日志查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T218 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 流水信息查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T219 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 影像查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T220 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 历史监督信息查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T221 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 智能监督数据查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T222 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 重点监督再监督查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T223 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 历史预警信息查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T224 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 准实时历史预警信息查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T225 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 历史作业授权质检查询 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T226 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 柜员交接日志 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T227 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 主管工作日志 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T228 | 监督预警-模型实验室-历史数据查询 | 柜员假期维护 | 吴卓隆 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 10% | 进行中
T229 | 监督预警-批量任务 | 监督T+0数据入库后整合至监督主流水表批量任务 | 黄志文 | 2026-02-25 | 2026-03-06 | 10 | 0% | 进行中
T268 | 外联服务 | OCR识别公共API开发 | 郭震 | 2026-03-19 | 2026-04-15 | 28 | 20% | 进行中
T295 | 流程引擎 | 通用审批壳-移动端 | 黄志文 | 2026-01-04 | 2026-01-31 | 28 | 0% | 进行中
T313 | 移动门户集成 | 移动端框架搭建 | 陈奇 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 11 | 90% | 进行中
T315 | 公共组件开发 | 前端页面文件预览 | 陈奇 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 1 | 80% | 进行中
T404 | 批量任务模型-普通预警模型 | 内部账交易金额异常预警 | 杜宝祥 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 60% | 进行中 | 低